## plan
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Исследование рынка | Анализ конкурентов и ЦА | Мария | 6
Прототип UI | Wireframes в Figma | Мария | 6 | 1
Архитектура сервисов | Выбор стека и схема взаимодействия | Алексей | 2 | 1
Авторизация | OAuth2 + JWT токены | Мария | 5 | 2, 3
CRUD товаров | API каталога товаров | Сергей | 2 | 3
Корзина | Добавление/удаление, пересчёт | Дмитрий | 2 | 5
Платёжный шлюз | Интеграция со Stripe | Алексей | 5 | 4, 6
Уведомления | Email и push | Сергей | 1 | 7
Нагрузочное тестирование | k6 сценарии на 1000 rps | Сергей | 5 | 5, 7
Деплой в прод | CI/CD + Kubernetes | Сергей | 7 | 8, 9