## plan
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Анализ требований | Собрать и уточнить ТЗ | Анна | 3
Дизайн API | Контракт REST и MCP | Борис | 2 | Анализ требований
Схема БД | Таблицы плана и задач | Борис | 2 | Анализ требований
plan-core CPM | Модели и расписание | Виктор | 3 | Дизайн API, Схема БД
Backend REST | FastAPI эндпоинты | Виктор | 4 | plan-core CPM
MCP tools | Тулы редактирования плана | Дарья | 3 | plan-core CPM
Чат OpenRouter | SSE + tool-calling | Дарья | 3 | Backend REST, MCP tools
Frontend Gantt | Диаграмма и модалка | Елена | 5 | Дизайн API
Интеграция UI | Чат и Excel в интерфейсе | Елена | 3 | Чат OpenRouter, Frontend Gantt
Тесты | CPM, Excel, API smoke | Анна | 2 | Backend REST, MCP tools
Документация | README и roadmap | Анна | 2 | Интеграция UI, Тесты